**ANEXO IV. Oferta Económica**

Asistencia técnica Proyecto MedSNAIL

Ref.: AT\_MEDSNAIL\_2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paquete de trabajo** | **Output (Producción final)** | **Fecha de entrega** | **Importe presupuestado sin IVA (€)** | **IVA (€)** | **Importe presupuestado total (incluido IVA)** |
| WP1  (Gestión del proyecto) | 1.1. Manual técnico sobre procedimientos y presentación de informes técnicos y financieros | 15/03/2020 |  |  |  |
| 1.2. Estrategia de calidad y gestión de riesgos |  |  |  |
| 1.3. Plan de seguimiento y evaluación |  |  |  |
| 1.4. Primera reunión de gestión del proyecto | 30/06/2020 |  |  |  |
| 1.4. Segunda reunión de gestión del proyecto | 31/12/2020 |  |  |  |
| 1.4. Tercera reunión de gestión del proyecto | 30/06/2021 |  |  |  |
| 1.4. Cuarta reunión de gestión del proyecto | 31/12/2021 |  |  |  |
| 1.4. Quinta reunión de gestión del proyecto | 31/08/2022 |  |  |  |
| 1.6. Primer y segundo informes de seguimiento | 31/08/2020 |  |  |  |
| 1.6. Tercer y cuarto informes de seguimiento | 31/08/2021 |  |  |  |
| 1.6. Quinto y sexto informes de seguimiento | 31/08/2022 |  |  |  |
| WP3  (Alianza Agro-alimentaria) | 3.1. Estudio de Agro-biodiversidad | 31/07/2020 |  |  |  |
| 3.4. Curso de Formación sobre enfoque MedSNAIL | 31/12/2020 |  |  |  |
| WP4  (Iniciativas orientadas al Mercado) | 4.1. Proyectos piloto de cadena de valor alimentaria sostenible | 31/08/2022 |  |  |  |
| 4.2. Herramientas de Marketing y promoción |  |  |  |
| 4.4. Centros SLOW (SLOW hubs) para servicios de consultoría de calidad para PYMEs |  |  |  |
| Bolsa para dietas y transporte para talleres y reuniones necesarios en la organización de las actividades del WP4 |  |  |  |
| TOTAL | | |  |  |  |

a de de 2020

FIRMA ELECTRÓNICA

Representante Legal