**ANEXO IV. Oferta Económica**

Asistencia técnica Proyecto TUNE-UP

Ref.: AT\_TUNEUP\_2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paquete de trabajo** | **Entregable**  | **Fecha de entrega** | **Importe presupuestado sin IVA (€)** | **IVA (€)** | **Importe presupuestado total (incluido IVA)** |
| WP2(Comunicación del proyecto) | D2. (2.2.1) Adaptación e impresión del material promocional del proyecto | 10 mayo 2020 |  |  |  |
| D2. (2.2.2) Material de información para la celebración de los laboratorios territoriales | 10 mayo 2020 |  |  |  |
| D2. (2.3.1) Conferencias locales  | 30 junio 2020 |  |  |  |
| D2. (2.3.1) Conferencias locales | 30 noviembre 2020 |  |  |  |
| D2. (2.3.2) Conferencia final | 30 junio 2022 |  |  |  |
| WP3(Testeo del proyecto) | D3. (3.2.1) Análisis de las estrategias territoriales nacionales y regionales e integración potencial de los contratos de AMPs (estudio preliminar) | 10 mayo 2020 |  |  |  |
| D3. (3.2.2) Estudio preliminar del marco normativo. | 30 junio 2020 |  |  |  |
| D3. (3.2.3) Descripción científica | 30 junio 2020 |  |  |  |
| D3. (3.2.4) Mapa de las partes interesadas | 30 junio 2020 |  |  |  |
| D3. (3.3.1) Laboratorios territoriales | 15 diciembre 2020 |  |  |  |
| D3. (3.3.2) Escenarios alternativos | 30 enero 2021 |  |  |  |
| WP4 (Transferencia del proyecto) | D4. (4.1.1) Informe de los seminarios de WETNET | 15 diciembre 2021 |  |  |  |
| D4. (4.3.2) Escuela de verano dirigida a funcionarios de la administración regional y responsables de la gestión de AMPs. | 30 abril 2021 |  |  |  |
| WP5(Capitalización del proyecto) | D5. (5.2.1) Desarrollo de la wikisource y Base de datos de casos de estudio | 30 julio 2021 |  |  |  |
| D5. (5.3.1) Herramienta de política regional (Plan de gobernanza) | 30 octubre 2021 |  |  |  |
| D5. (5.3.2) Evento técnico de capacitación para la capitalización | 30 enero 2022 |  |  |  |
| D5. (5.5.1) Recomendaciones políticas | 30 abril 2022 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

 a de de 2020

FIRMA ELECTRÓNICA

Representante Legal